Приложение 1

Информация АО «Стойленский ГОК», подлежащая раскрытию, в сфере электроэнергетики (сетевые организации) за август 2022 года.

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Фактический срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-14 Т-1 63000 кВА, 110/10 | 6 дней в течение месяца | 10.01.2022 | 28.01.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа | Акт №18-6 от 25.01.2022 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-14 Т-1 63000 кВА, 110/10 | 6 дней в течение месяца | 10.01.2022 | 28.01.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа | Акт №18-31 от 24.02.2022 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов |
| 2. ГПП-14 Т-2 63000 кВА, 110/10 | 6 дней в течение месяца | 01.02.2022 | 28.02.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ГПП-15 Т-2 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 4 | 22.02.2022 | 25.02.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-14 Т-1 63000 кВА, 110/10 | 6 дней в течение месяца | 10.01.2022 | 28.01.2022 | 6 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | "текущий ремонт Т-1, |  |
| 2. ГПП-14 Т-2 63000 кВА, 110/10 | 6 дней в течение месяца | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 4 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ГПП-15 Т-1 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 3 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 4. ГПП-11 Т-1 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.03.2022 | 31.03.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа | Акт №18-57 от 24.03.2022 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-05 Т-2 32000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.04.2022 | 29.04.2022 | 4 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 2. ГПП-05 Т-3 16000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 01.04.2022 | 29.04.2022 | 4 | 18.04.2022 | 21.04.2022 | текущий ремонт Т-3, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ГПП-06 Т-1 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.04.2022 | 29.04.2022 | 5 | 11.04.2022 | 15.04.2022 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 4. ГПП-06 Т-3 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.04.2022 | 29.04.2022 | 5 | 28.03.2022 | 01.04.2022 | текущий ремонт Т-3, А.Г. - 2 часа |  |
| 5. ГПП-11 Т-1 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 6 | 14.04.2022 | 19.04.2022 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-05 Т-4 16000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 5 | 23.05.2022 | 27.05.2022 | текущий ремонт Т-4, А.Г. - 2 часа |  |
| 2. ГПП-09 Т-1 15000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 5 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | текщий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ГПП-12 Т-2 40000кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 2 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 4. ГПП-03 Т-1 25000 кВА, 110/35/6 | 5 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 5 | 19.05.2022 | 23.05.2022 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 5. ГПП-11 Т-2 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа | Акт №18-153 от 24.05.2022 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов |
| 6. ВЛ-110 кВ ф.6 "Губкин-330" | 10 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 10 | 16.05.2022 | 25.05.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 7. ВЛ-110 кВ ф.10 п/ст "Старый Оскол"-500 до ГПП-15, ГПП-12 | 8 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 8 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 8. ВЛ-110 кВ №1 ф. 5 до РЛ-1 ГПП-03, ГПП-06 | 8 дней в течении месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | 31.05.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-11 Т-2 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 6 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 2. ГПП-05 Т-1 32 000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 4 | 13.06.2022 | 16.06.2022 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ГПП-06 Т-5 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-5, А.Г. - 2 часа | Акт №18-218 от 24.06.2022 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов |
| 4. ГПП-10 Т-1 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 4 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 5. ГПП-12 Т-1 40000кВА, 110/6 | 6 дней в течении месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 4 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |
| 6. ВЛ-110 кВ ф.22 п/ст "Старый Оскол"-500 | 10 дней в течение месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 10 | 13.06.2022 | 22.06.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 7. ВЛ-110 кВ ф. 20 п/ст "Старый Оскол"-500 | 10 дней в течение месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 9 | 20.06.2022 | 28.06.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-06 Т-5 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-5, А.Г. - 2 часа | Акт №18-263 от 25.07.2022 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов |
| 2. ГПП-06 Т-6 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-6, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ВЛ-110 кВ ф.19 п/ст "Старый Оскол"-500 | 10 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | - | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 4. ВЛ-110 кВ ф. 11 п/ст "Старый Оскол"-500 ГПП-12, ГПП-15 | 8 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | - | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 5. ГПП-03 Т-2 25000 кВА, 110/35/6 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 4 | 18.07.2022 | 21.07.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 6. ГПП-06 Т-2 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 5 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 7. ГПП-07 Т-2 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 6 | 22.07.2022 | 27.07.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 8. ГПП-09 Т-2 16000 кВА, 110/6 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 5 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| 9. ГПП-10 Т-2 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 3 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | текущий ремонт Т-2, А.Г. - 2 часа |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-06 Т-5 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.06.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-5, А.Г. - 2 часа | Акт №18-324 от 25.08.2022 технического обследования на перенос сроков выполнения текущих ремонтов |
| 2. ГПП-06 Т-6 16000 кВА, 110/10 | 5 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | - | - | - | текущий ремонт Т-6, А.Г. - 2 часа |  |
| 3. ВЛ-110 кВ ф. 5 "Губкин-330" | 8 дней в течение месяца | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 8 | 23.08.2022 | 30.08.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 4. ВЛ-110 кВ ф. 21 п/ст "Старый Оскол"-500 | 8 дней в течение месяца | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 8 | 22.08.2022 | 29.08.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 5. ВЛ-110 кВ ф.19 п/ст "Старый Оскол"-500 | 10 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 10 | 01.08.2022 | 10.08.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 6. ВЛ-110 кВ ф. 11 п/ст "Старый Оскол"-500 ГПП-12, ГПП-15 | 8 дней в течение месяца | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 8 | 02.08.2022 | 09.08.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| 7. ГПП-06 Т-4 10000 кВА, 110/6 | 4 дня в течение месяца | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 3 | 22.08.2022 | 24.08.2022 | текущий ремонт Т-4, А.Г. - 2 часа |  |
| 8. ГПП-07 Т-4 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 5 | 01.08.2022 | 05.08.2022 | текущий ремонт Т-4, А.Г. - 2 часа |  |
| 9. ВЛ-110 кВ №2 ф. 6 до РЛ-2 ГПП-03, ГПП-06 | 8 дней в течение месяца | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 8 | 15.08.2022 | 22.08.2022 | текущий ремонт ВЛ, А.Г. - 2 часа |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-07 Т-3 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 01.09.2022 | 30.09.2022 |  |  |  | текущий ремонт Т-3, А.Г. - 2 часа |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГПП-07 Т-1 40000 кВА, 110/6 | 6 дней в течение месяца | 03.10.2022 | 31.10.2022 |  |  |  | текущий ремонт Т-1, А.Г. - 2 часа |  |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Свободного объема трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания 35 кВ и выше нет;

В АО "Стойленский ГОК" отсутствуют инвестиционные программы (проекты), реализуемые с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы).

Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций размещена на сайте организации по адресу:

https://sgok.nlmk.com/ru/about/documents/?apply_filter=Y&documents_filter%5Bkeywords%5D=&documents_filter%5Bsection%5D=2379&documents_filter%5Byear%5D=&documents_filter%5Bperiod%5D=

Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно реализована посредством официального сайта организации:

https://sgok.nlmk.com/ru/responsibility/energy-efficiency/connection/

Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц:

- лица, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц отсутствуют.

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя:

- у АО «Стойленский ГОК» отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенный с производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии.