**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «Стойленский ГОК»**

**КОД 2.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической[[1]](#footnote-1)

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов[[2]](#footnote-2).

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

**1.** Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

**2.** Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора**, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОАВТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на НПА** |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  |

|  |
| --- |
| 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение  |

 | Очное обращение заявителя в офис организации, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением | Не ограничен | П. 8, 9, 10 Правил ТП.  |
| При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющем подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе организации | 3 рабочих дня со дня получения заявки. В случае не направления заявителем недостающих сведений (документов) через 20 рабочих дней после получения уведомления заявка аннулируется | П. 15 Правил ТП |
| 2 | Подготовка индивидуальных технических условий |  | 2.1. Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору | Письменная форма направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | 5 рабочих дня с даты получения заявки | П. 15 Правил ТП |
|  | 2.2. Согласование системным оператором индивидуальных технических условий | Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором способом, позволяющим подтвердить факт получения | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации | П. 21 Правил ТП |
|  | 2.3. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющем подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе организации |  | П. 15, 21 Правил ТП |
| 3 | Заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства | 3.1. Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющем подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе организации | Не регламентируется | П. 30 Правил ТП |
|  | 3.2. Подписание заявителем проекта соглашения и направление сетевой организации | Подписанный экземпляр соглашения направляется способом, позволяющем подтвердить факт получения, или предоставляется в офис организации | Не регламентируется | П. 30 Правил ТП |
| 4 | Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установление платы за ТП |  |  | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющем подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | 30 дней после получения заявки | П. 30 Правил ТП |
| 5 | Заключение договора об осуществлении ТП к электрическим сетям |  | 5.1. Направление (выдача при очном посещении офиса организации) сетевой организацией проекта договора об осуществлении ТП с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течении 3 рабочих дня со дня вступления в силу решения об утверждении размера платы за ТП уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | П. 15 Правил ТП |
|  | 5.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (предоставляет в офис организации) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор |  | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней заявка аннулируется | П. 15 Правил ТП |
| В случае не согласия заявителя с предоставленным сетевой организацией проектом договора (или) несоответствия его правилам | 5.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении предоставленного проекта договора | Письменная форма мотивированного отказ, направляется способом, позволяющем подтвердить факт получения | 10 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | П. 15 Правил ТП |
|  | 5.4. Направление (выдача при очном посещении офиса организации) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении ТП с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации способом, позволяющим подтвердить факт получения, или очно | 10 рабочих дней с даты получения заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с правилами ТП | П. 15 Правил ТП |
|  | 5.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного договора и копии предоставленных документов заявителем | В письменной или электронной форме | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | П. 15 Правил ТП |
| 6 | Выполнение сторонами мероприятий по ТП, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении ТП | 6.1. Оплата услуг по договору об осуществлении ТП |  | В соответствии с условиями договора | П. 15 Правил ТП |
|  | 6.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
|  | 6.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
|  | 6.4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий | После выполнения технических условий | П. 85, 86 Правил ТП |
| При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 6.5. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения ТУ субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | П. 94 Правил ТП |
| 7 | Проверка выполнения ТУ | Направление заявителем сетевой организации уведомление о выполнении ТУ | 7.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям ТУ. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения ТУ проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт выполнения ТУ в письменной форме. При выполнении требований ТУ сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте выполнения ТУ | В течении 10 дней со дня получения от заявителя документов | П. 93-89 Правил ТП |
| Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | 7.2. Согласование акта выполнения ТУ с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Согласованный акт выполнения ТУ |  | П. 97 Правил ТП |
|  | 7.3. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | В течении 5 дней со дня оформления акта выполнения ТУ | П. 18(1)-18(4) Правил ТП |
| В случае невыполнения заявителем требований ТУ. Получение от заявителя сетевой организацией уведомления об устранении замечаний по выполнению ТУ | 7.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт выполнения ТУ в письменной форме | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | П. 89 Правил ТП |
|  | 7.5. Допуск в эксплуатацию прибора учета.Подписания сторонами и передача акта допуска в эксплуатацию прибора учета | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии[[3]](#footnote-3) |
| В случае выполнения заявителем технических условий | 7.6. Направление (выдача) заявителю акта выполнения технических условий в 2-х экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе организации | 3-х дневный срок после проведения осмотра | П. 87 Правил ТП |
|  | 7.7. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе организации | В течении 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | П. 88 Правил ТП |
| 8 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих ТП |  | 8.1. Фактическое присоединение объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | П. 7, 18 Правил ТП |
|  | 8.2. Оформление сетевой организацией и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения | Подписанные со стороны сетевой организации акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе организации | В соответствии с условиями договора | П. 19 Правил ТП |
|  | 8.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | В течении 2 рабочих дня после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию | П. 19 Правил ТП |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:**

АО "Стойленский ГОК", Энергетическое управление

Начальник Энергетического управления (главный энергетик Общества) - Паршин Евгений Иванович

Почтовый адрес: 309504 РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Фабричная пр-д-4 (ЮЗ п/р промзона)

Тел: (4725) 44-94-40, 44-94-55, адрес электронной почты: sg-sp-eu@nlmk.com, сайт организации: http://sgok.nlmk.com

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 [↑](#footnote-ref-1)
2. Размер платы за ТП определяется в порядке, установленном «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 [↑](#footnote-ref-2)
3. Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 [↑](#footnote-ref-3)